「2026桃園風景區數位行銷暨輿情洞察整合案」

需求說明書

- 本案目標：本案以桃園觀光品牌推廣為核心，透過網路意見領袖合作及社群內容操作，結合網路輿情觀測與分析機制，提升桃園觀光資源之曝光與討論度，並掌握相關議題趨勢與民眾反應，作為後續行銷推廣與策略調整之依據，進而強化品牌形象並帶動整體觀光效益。

- 採購金額：新臺幣100萬元(含稅)。

- 辦理時間：原則自決標日起至115年12月15日前執行完畢，實際執行時程將視本處需求而定。

- 履約地點：桃園市全區。

- 委託工作事項

  - 網路意見領袖合作

    - 廠商應依本案觀光推廣主軸，規劃網路口碑合作，合作數量原則至少22位，透過Instagram等社群平台辦理宣傳推廣。實際合作人選、數量及配置，得由廠商依行銷策略及執行成效彈性調整，並經機關同意後執行。

    - 廠商應提出合作名單建議，並運用相關數據分析工具進行評估，評估指標包含但不限於粉絲數、互動表現、受眾特性及內容品質等，並以整體宣傳效益為評估依據。

    - 合作內容應結合桃園風景區及景點或桃園觀光主題進行規劃，並以貼文及限時動態等形式辦理。執行期間，廠商得依實際成效及機關需求，適時調整內容形式或合作策略，以提升宣傳效益。

  - 短影音拍攝與製作

    - 針對本市觀光重要議題及服務規劃至少2支短影音腳本規劃、攝影及製作，其呈現形式及製作方式得依行銷策略彈性調整。

    - 短影音影片長度及形式由廠商依行銷策略規劃並經機關同意後執行，成品應提供可供本機關於各社群平台運用之格式，並視本機關需求串聯桃園市政府相關社群媒體平台（如:樂遊桃園、桃園事等粉絲專頁等）。

  - 桃園觀光網路輿情之觀測、蒐集及分析

    - 廠商應依機關指定頻率（如每週或每月）提供，以E-MAIL或LINE等即時通訊軟體提供輿情分析內容，內容至少應包含關鍵字、網路聲量趨勢、熱門文章討論、意見領袖等，並應就整體趨勢提出具體建議。

    - 輿情分析應針對桃園市觀光、桃園風景區及景點等相關議題，就網路新聞、重要討論區、社群網站、部落格等網路社群進行觀測，透過關鍵字索引，蒐集大量文章進行語意分析，判定網友正負評論，除擷取關鍵文章提供機關參考外，並提供桃園觀光相關議題之操作策略與建議。

    - 廠商應針對機關確認之重大議題進行輿情觀測，並主動監看相關發展，必要時得由機關與廠商共同確認重大議題之範圍；另對於具爭議性或可能影響機關形象之議題，亦應主動通報機關確認。於必要時即時通報分析結果，包括正負聲量消長、可能影響及後續發展趨勢，並提出應變策略，如媒體報導合作、懶人包資訊溝通等。

    - 廠商應就本機關社群媒體平台（含本機關2個FB與1個IG平台）之貼文留言、私訊及相關互動情形，主動進行監看，並協助提供回應建議及內容擬定，並得視機關需求配合辦理回應，以提升民眾互動品質與輿論管理。針對重要或負面留言，廠商應主動通報機關並提出處理建議；必要時應於24小時內提出回應建議，並定期彙整互動情形供機關掌握。

  - 結案報告

    - 廠商須於履約期限屆期日翌日起15工作天內函送結案報告書(含相關電子檔)至本機關審查。

    - 結案報告書：請送紙本一式5份，內容應含網路意見領袖合作成果（如曝光數、互動數、聲量變化等）、整體執行成效分析、輿情觀測分析及建議等，涵蓋本案所有工項，作為本案成果驗收依據。

    - 電子檔：請提送資料存儲設備一式1份，並將結案報告電子檔、執行成果，存儲至設備中供本機關審查，並提供可編輯格式之原始檔案，且其著作財產權之授權應依契約相關規定辦理。

- 服務建議書應載明事項：

  - 網路意見領袖合作建議名單：合作人選之粉絲數、互動率、過往內容品質及宣傳效益評估等，並應說明合作可行性評估依據（如合作意向書、合作經驗或初步接洽情形等）。

  - 合作內容與期程規劃：應包含整案推廣主題、合作形式、內容規劃方向、執行時程配置、預期執行成效等說明。

  - 短影音拍攝規劃：應說明影片主題、拍攝方式、呈現形式及預期傳播效益。

  - 網路輿情觀測與分析方式：應說明觀測範圍、關鍵字設定、分析工具及分析方法等。

  - 輿情應變處理策略：應說明重大議題判定原則、通報機制及應變處理流程。

  - 本機關社群媒體平台管理規劃：應說明留言及私訊回應機制、互動管理方式及輿情監看與通報機制。

- 付款方式

  - 第一期款(總契約價金之30%)：廠商於決標次日起算8個日曆天內提出本案投保證明、工作計畫書一式5份及電子檔1份，送請本處審查，經本處審查會議通過後，檢具統一發票或稅捐單位認可之收據，向機關請領第一期款，該計畫書內容視為契約履約之一部分。若有修正意見，廠商須於7個日曆天內完成修正，經審核通過後方得撥付。工作計畫書內容應包含整體行銷規劃、網路意見領袖合作名單、短影音拍攝規劃及輿情觀測機制等。

  - 第二期款(總契約價金之40%)：廠商於115年7月5日前提出期中報告書一式5份及電子檔1份，送請本處審查，經本處審查會議通過後，檢具統一發票或稅捐單位認可之收據，向機關請領第二期款。若有修正意見，廠商須於通知後7個日曆天內完成修正，經審核通過後方得撥付。期中報告書應包含已執行成果（如網路意見領袖合作情形、短影音執行成果及輿情分析內容等）及後續執行規劃。

  - 尾款(總契約價金之30%)：廠商完成本案所有工項，並依規定提交結案報告，提送本機關辦理驗收。經機關驗收通過且無待解決事項，檢具統一發票或稅捐單位認可之收據，向機關請領尾款。

- 罰款規定

廠商履約如有下列情形之一，經機關通知限期改善仍未改善者，機關得視情節依契約相關規定辦理，並得酌予扣減契約價金：

- 未依核定之執行計畫辦理，或執行內容與提案差異過大者。

- 未依契約規定辦理社群監看、通報或回應建議，影響本案執行者。

- 所提成果與本案目標或核定之執行計畫不符，或內容前後不一致、未具合理性者。

- 未依機關通知期限完成修正或改善者。