新北滑板潮流嘉年華活動勞務採購案 邀標書

- 標案名稱：新北滑板潮流嘉年華活動勞務採購案

- 採購目的：

隨著滑板運動納入奧運正式項目，規劃結合滑板競技、入門體驗與風格市集，打造一個兼具運動推廣、親子參與及城市文化展現的多元平台，進而推廣滑板運動及街頭文化，促進全民運動參與風氣。

- 履約期間：

廠商應自決標翌日起至115年9月30日之期間內履行採購標的之供應（含復原場地及結案報告書提送），其餘詳如本採購案契約書第七條。

- 經費預算：

本採購案預算金額新臺幣300萬元整（含稅），採總包價法（固定價金），並保留未來後續擴充權利，後續擴充金額為50萬元整（含稅），後續擴充期間為至115年9月30日止，爰本案採購金額為350萬元整（含稅）。

- 履約內容：

- 撰寫本案整體活動計畫書：

以新北滑板潮流嘉年華活動為主軸，規劃聚眾活動，創造引發各公開平臺討論，誘發民眾對街頭文化興趣，廠商依本案需求規劃相關內容應符合「政府機關政策文宣規劃注意事項」，詳細內容說明：

- 執行計畫書：廠商應提供之執行計畫，內容應包含整體宣傳策略、執行方式、創新手法、經費編列、專案負責人員及效益評估等。

- 本案相關宣傳定位以提升全民運動風氣為主，吸引各年齡層族群關注，行銷策略須具創意性，相關人事物須具正面話題性，宣傳通路與方式應透過多元管道露出規劃。

- 主視覺設計、各平臺素材製作及數位議題操作

- 主視覺設計：廠商須安排專業設計人員，設計本活動主視覺及其延伸設計。

- 官方社群平臺：

- 廠商須安排專責人員配合本案宣傳期程提供PO文相關影音及貼文素材，並依機關需求即時修改刊登圖稿，所有設計皆須送機關審查通過後始可露出與應用。

- 廠商須結合與本案相關之對象拍攝動態影音（形式不拘），並搭配至少1檔網路活動。

- 其他事項：

- 網路議題行銷執行方式可為應用程式設計、媒體合作等推廣方式，形式不限，各活動實際執行前仍須報經機關同意。

- 網路活動若設計給獎機制，機制應公開透明，由廠商準備獎品，並規劃給獎方式、受理獎品發放與郵寄簽收事宜。

- 公開推廣活動

- 配合推廣計畫或主題需求規劃辦理至少1場事前公開推廣活動。

- 廠商負責擬定活動主軸、設計流程內容（含主要儀式使用道具）、邀聘主持人、場地佈置與撤場、環境清潔等事宜。

- 推廣活動之活動方式及內容，須於辦理前2週與機關召開細部規劃會議，並依決議執行。

- 新北滑板潮流嘉年華活動

- 時間：115年6月20日（星期六） 至 115年6月21日（星期日），視機關需求彈性調整。

- 地點：新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）或機關指定地點。

- 活動內容：

- 以「新北滑板潮流嘉年華」為核心，規劃完整活動內容，應至少包含但不限於專業競技賽事、街頭文化展演、全民參與體驗、多元市集等，所有內容須由機關審核後始能執行。

- 須與機關召開規劃會議，並依決議執行，包含場地規劃安排、創意活動內容（含使用道具）、邀聘主持人、人力配置、活動現場電力工程、燈光工程、音響設備、舞臺搭設、動線規劃、醫護站、環境清潔及安全維護……等相關事宜。

- 攤位招募由廠商及機關共同執行，廠商需規劃展覽攤位，搭建帳棚，實際搭設數量及尺寸依現場可搭設範圍計算，經機關確認後執行，廠商應提供各攤商基本配備(如電力、桌椅、帳棚燈、攤招等)。

- 各項指引動線標示牌設計規劃及製作，需求依現場實際規劃。

- 所有裝置及設備於現場施作及展示期間內應由廠商維護管理，如有損壞或遺失，廠商須於時限內(由本機關另訂)復原，並回報機關；所有設置及相關設備，廠商除執行設計、施作及展示等工作項目外，亦須負責設備拆卸及場地復原，各場地如原設施因廠商施作或拆卸過程中有損壞，由廠商負賠償責任，另各項設備之配置需注意人潮參觀之空間及動線。

- 活動期間廠商須於正式活動前至少1小時，完成現場準備工作，亦須負責場地清潔，並設計營運機制，以維持活動場域內之人潮排隊動線及秩序，營運時需有人員於現場，及有充足之人力維持安全，並自備指揮棒、大聲公、引導牌面、排隊繩等，配合主辦機關進行人潮疏導，未營運時自請保全看管設施並實施安全維護，本機關不負保管之責，實際布置之範圍由機關認定之。

- 各項活動紀錄

- 各項公開活動靜態照片及動態影音紀錄，拍攝依機關需求配合辦理，內容包含各項宣傳活動紀錄、場地佈置、活動執行等活動各項準備工作。執行期間各項活動(依機關需求配合辦理)須安排專責人員定時上傳照片至機關指定儲存位置，並提供機關官方平臺發布最新訊息及主題貼文等使用。

- 素材後製使用若需音樂及影像需求，由廠商負責自製或購入使用，並提交授權聲明書，機關應取得所有權利。

- 素材若為動態影像須以Full HD或以上高畫質製作，並提供機關Clean版及完整版，以利後續再製使用。

- 活動結束時，應請參與人員填寫線上滿意度調查表，並於活動後一併繳交滿意度調查彙整分析之電子檔。

- 保險：

本案保險範圍及最低保險金額如下：

- 公共意外責任保險：每一個人身體傷亡保險金額不得低於新臺幣300萬元整，每一事故身體傷亡保險金額不得低於新臺幣1,500萬元整，每一事故財物損失保險金額不得低於新臺幣200萬元整，且保險期間內總保險金額不得低於新臺幣3,400萬元整。

- 應投保健康保險或傷害保險，每一被保險人之保險金額不得低於新臺幣300萬元整。

- 本案執行規定事項：

- 本案活動須依「新北市政府所屬各機關學校辦理大型活動安全管理要點」辦理，廠商須提交大型活動安全管理計畫供相關權責機關進行審核，並於要求時限內完成修改；須派員出席審查會議並進行簡報。

- 本案涉及廠商所需提供之各項活動、專業服務及相關行政事務等工作應由廠商進行規劃，必要時得請求機關協助協調事宜。

- 本案執行相關企劃、執行、獎品購置發放、名人合作、表演人員出席及其他所需費用等衍伸所有費用由廠商自行支付。

- 廠商應於本案活動籌劃和執行時遵照場地主管機關之場地相關規定，包含籌組活動指揮中心、人員安全、防疫規範……等，並於規定時程內提交各項申請資料。

- 廠商應針對本案提出具體規劃及期程，並據以落實，惟有特殊情況，報請機關核准，可彈性調整之。

- 本案各項合作事項，其規劃之內容及提供之專業服務等，均應於雙方議定之期限內，以書面方式提送機關審核並確認。

- 本案規劃及執行期間，廠商應參與本機關指定之相關會議，並應依本機關要求時間內提送相關資料。

- 本案籌辦過程廠商得尋求合作或贊助廠商，提升活動形象。惟合作廠商名單及合作模式(包含但不限於呈現方式、露出位置等相關事宜)應經機關同意，但不接受違反法律規定或香煙廠商，並於結案報告提供經會計師審核後之贊助金額資料；若合作廠商提供實品，該實品金額之認定以合作或贊助廠商所提為準，惟合作或贊助單位權益之規劃，應考量合理性、衡平性及社會觀感，機關對贊助規劃保有最後決定權，且機關不另行支付任何契約價金。

- 廠商於辦理本案期間如因規劃不當，造成參與活動者生命、身體或財產受損害時，應由廠商負賠償責任；其因上述情形，致使國家應負損害賠償責任時，如廠商就損害原因應負責任時，機關得依法向其行使求償權。

- 廠商執行本案之相關文字、圖片、音樂、影像等資料，不得侵犯他人著作財產權。編製本案所需之各項素材，必須遵守著作權法相關規定或取得合法授權證明文件，所需費用概由廠商自行負擔。

- 契約執行內容如涉及政策推廣活動，廠商應確實依照政府機關政策文宣規劃執行注意事項及預算法第62條之1規定，配合明確標示其為「廣告」及「機關名稱」；如因廠商未依上述規定辦理，而致契約價金無法完成核銷或遭剔除時，則視為該項目不符契約規定，並依契約相關規定辦理。

捌、履約期限與驗收：自決標日翌日起至115年9月30日止，分階段履約及驗收。

- 第1期：決標日翌日起30日內，交付本案整體活動執行計畫書。

- 第2期：115年9月30日前，提交全案結案報告書。

玖、付款方式：

- 本案費用支付為固定金額給付價金，共分2期付款：

- 第1期經機關審查通過，給付契約價金總額30%。

- 第2期經機關驗收通過後，給付契約價金尾款。

- 本案之驗收除前開規定外，得標廠商應依契約書、相關計畫書及服務建議書等所列工作項目、規格及時程逐項完成各項工作，如有未辦理或未辦理完全之工作項目，機關得依經費運用計畫明細表所列該工作項目經費予以減項或依契約辦理減價收受。

拾、結案（完工）報告書

- 各階段完工報告書一式6份（書面及電子檔）。

- 本案相關執行成果，網路設置相關資料、各項設計圖稿、文宣、照片、影音等，完整結案報告書應提供PDF檔或同等品，圖檔應提供JPG、AI檔或同等品，影音應提供MP4及MOV檔或同等品，並提交硬碟1份。

拾壹、本機關保留修正本案需求內容之權利。