115年度中科盃球類競賽暨路跑活動

需求說明書

- 活動緣起

為提倡園區運動風氣、提昇運動技術水準、促進園區內員工身心健康及增進各事業單位間情誼，促進中科園區成為友善幸福職場，爰辦理「115年度中科盃球類競賽暨路跑活動」。

- 委託工作項目

- 辦理中科盃球類競賽

- 競賽項目：於115年8～10月間辦理羽球、壘球及籃球等球類競賽，辦理地點及預估參加隊伍數如下(辦理地點需經機關同意)：

- 羽球競賽：於中科園區鄰近之羽球場辦理，預估16隊參加。

- 壘球競賽：於中科園區或鄰近壘球場辦理，預估12隊參加。

- 籃球競賽：於中科園區室內籃球場辦理，預估16隊參加。

- 本項活動預算約為561,600元。

- 參加隊伍：以園區內事業單位隊伍優先報名，同一公司每一球類競賽最多報名3隊(惟若因賽程安排考量，可不受此限)，亦可多家公司聯合組隊；如報名截止尚有名額，可開放園區外鄰近機關或廠商組隊報名，其參賽資格將依各項目競賽章程訂定，惟區外報名隊伍不得超過總報名隊數3分之1。

- 獎勵：依比賽項目各組別取優勝前3名頒發獎盃及禮券。

- 活動辦理基本需求詳附表1，得標廠商應視球類競賽報名隊伍數量及活動實際辦理情形適當調整，應履約事項如下：

- 活動相關文宣製作：

- 活動文稿撰擬(如本局網頁、簡訊稿等)。

- 活動海報30張(電子海報、DM及其他與活動相關之宣傳圖像(至少A1尺寸))。依據預算法第62-1條規定，上開海報文宣應明確標示其為廣告且揭示為本局辦理，並不得以置入性行銷方式進行。

- 選手注意事項或電子DM 製作。

- 各式大小牌面、會場拍照道具等製作。

- 各項目球賽場地佈置海報、賽程表等。

- 以上文宣品除應標示本局名稱或LOGO圖樣外，廠商不得以置入性行銷方式進行，其數量依活動實際需求為準。

- 活動規劃與執行：

- 撰擬各項比賽之競賽章程(辦法)、受理(整理)報名、安排賽程、抽籤及相關注意事項。需於競賽簡章內說明，各項賽事報名組如需高於4隊方可進行賽制，如不足4隊則取消該項賽事，該項賽事之經費不予計價。

- 報名系統應簡便並應可即時於報名系統公告活動事項、賽程、發送電子郵件通知各報名參賽隊伍。

- 安排各項目專業裁判、紀錄人員等。

- 依本案規格需求製作獎盃及禮券，各項目比賽時間及地點將視實際狀況作調整，頒獎日期由本局決定後通知。獎盃部分請提供設計稿經本局同意後製作(各類競賽別取優勝前3名，共9座獎盃)；禮券部分，頒發第1名新臺幣(以下同)5,000元、第2名4,000元、第3名3,000元禮券。

- 於活動現場安排工作人員，負責場地維護、活動協調、攝影及活動記錄等工作。

- 各項目活動期間緊急狀況之處理，包含活動保險事宜、現場應設醫護站安排護理人員(或救護技術員或運動防護員)，規劃後送醫療院所等，以照護參加人員的安全；醫護站並應準備急救醫藥箱（冷凍劑噴灌、肌樂噴灌、冰袋、簡易創傷處理醫護用品等）。

- 各項目活動拍照、拍攝影片。

- 提供比賽所需之號碼衣、比賽用球(應符合全國比賽級規格)及器材設備(例如：計分板、帳篷、記錄台、桌、椅…等)。

- 負責活動場地之清潔整理及垃圾清理。

- 研擬室外競賽活動雨天備案。

- 保險：各項活動前需依契約規定投保公共意外責任險。

- 其他：

- 編制緊急應變處理小組，建立通報體系。

- 擬訂應變計畫，臨場機動式應變、緊急事故處理、活動人員安全等。

- 應於各項目活動結束後3日內公布比賽結果。

- 活動攝錄影：須提供各項競賽活動照片電子檔、各項競賽活動錄影剪輯成3分鐘影片電子檔。

- 辦理中科盃路跑活動

- 活動目的：本次活動係休閒、促進健康為活動主軸，不以路跑競賽為目的，非晶片路跑，亦不收取報名費。

- 本項活動預算約為937,440元。

- 時間、地點：暫訂115年10月或11月間，主活動會場為本局戶外廣場或水堀頭公園，路跑路線以中部科學園區轄內及鄰近區域為主，並規劃挑戰組及休閒組等2組路線，挑戰組路線總長至少7~10 Km、休閒組路線總長至少3~5 Km，請廠商妥為規劃路線且提案於企劃書（廠商自行場勘），並得依實際情況做調整，最終路跑路線經本機關同意後執行。

- 活動辦理基本需求詳附表2，得標廠商應視報名情況及活動實際辦理情形適當調整，應履約事項如下：

- 總報名人數以1200人為參考規劃基準，活動內容需包含活動宣傳、場地布置、報到、開幕式、暖身操、鳴槍起跑、路跑、分送紀念品及餐盒、舞台表演、摸彩活動、場地復原…等。

- 場地規劃佈置：(下列規格為預估大約數值，廠商可於實際現勘活動地點後，規劃更合適之規格，並於企劃書敘明清楚。)

  - 活動主題規劃(可思考創意路跑主題)

  - 活動場地布置：廠商應於活動前完成，依活動需求完成會場及路跑路線場地布置，並搭配路跑活動主題進行賽道與會場的情境佈置。

    - 起終點：充氣拱門(含電腦刻字)或入口意象。

    - 路跑沿線：設置2處補給站和流動廁所(或借到現有設施)、1處簡易救護站、各式告示牌(醫療站提示與標示告示牌、補給站品項告示牌、里程告示牌、左右轉指示牌)、活動路線指示牌、交通管制所需路口指示牌或警示佈設(交通錐、角椎)等維安設施，路口指示牌須經本機關同意道路口位置，並應最遲於活動前1周懸掛完畢。

    - 活動會場：至少包含主舞台、攤位(至少含報到區、服務台、休息區等)、音響系統、醫療站、桌、椅等。

  - 交通維持計畫：廠商需規劃、撰擬並執行活動交通維持及管制計畫，並提交交通維持計畫送交相關權責單位審查。

  - 停車及接駁規劃：提供參與者相關停車及接駁方案，並懸掛指示牌(必要時得派員引導)。

  - 舞台布幕、流程說明

  - 電力系統(含配線)

  - 音響工程(含舞台音響、會場延伸音響、音控)

  - 文宣設計、活動海報100張(至少A1尺寸)，依據預算法第62-1條規定，上開海報文宣應明確標示其為廣告且揭示為本局辦理，並不得以置入性行銷方式進行。

  - 場地清潔：活動後當日需完成交通錐移除、場地清潔及垃圾清運等，指示牌移除、舞台、帳篷、桌椅…等各項設置至遲應於2日內完成拆除及場地復原。

- 摸彩品：提供市價合計100,000元以上，應以較能吸引勞工參加本案活動之獎品來規劃。

- 人力規劃：活動所需工作人員(含活動主會場、補給站、沿途路口管制、前導、報名作業等)，並應由廠商募集，並安排所有活動準備工作。(下列人力規格為預估大約數值，廠商可於實際現勘活動場地後，規劃更合適人力配置。)

- 主持人1名。

- 工作人員、交通維持人力及機巡人力約50名。

- 表演團體至少2組(投標廠商可多規劃幾組提供選擇)。

- 活動當日廠商僱用之所有勞工(含工讀生)，其薪資或時薪應符合勞動基準法規定，另廠商應負責辦理勞保投保事宜，並加強行前訓練，以確保安全。

- 醫療救護工作:

  - 活動主會場需設置醫療站1站、沿途再設置1處簡易救護站，上述各站均需備有救護車協助。

  - 醫療站應至少配置醫師或護理人員2人及救護技術員（EMT）1人、救護車1輛（應包括簡易降溫設備）及自動體外心臟去顫器（AED）1臺。

  - 沿途設置1處簡易救護站，應配置醫師、護理人員或救護技術員（EMT）1人、救護車1輛、簡易醫藥箱及AED 1臺；救護站之配置地點，以事故發生後4分鐘至6分鐘內，醫師、護理人員或救護技術員及救護設備等，得抵達或投入事故現場處理為原則。

  - 緊急後送規劃：按照活動相關場域地理位置，與地區鄰近醫院規劃活動場域之後送責任醫院。

  - 救護配備、衛材應備有符合「救護車裝備標準及管理辦法」內所訂加護急救箱之物資。

  - 廠商作為應符合教育部體育署公告之「路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」。

- 賽事(會)活動紀錄：

    - 本賽事活動紀錄具有籌組運動專業攝影團隊為優。

    - 提供至少300張活動靜態照片紀錄(原始照片檔)，相片解析度須為5000萬以上高畫質。

    - 賽事整體動態影像紀錄(須包含前置籌備至賽事當天紀錄)：

廠商須交付有音樂，影片長度至少5分鐘之影片檔予機關，影像須為Full HD或以上高畫質。

    - 素材後製使用若需音樂及影像需求，由廠商負責自製或購入使用，機關取得所有權利。

- 其他需求：

- 本活動廠商作為應符合教育部體育署「路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」。

- 準備1300份(含參加人員及工作人員) 餐盒或簡易餐點。

- 補給站：設置2處補給站，補給內容包含水、運動飲料及簡易補給品等，並鼓勵參加民眾自行攜帶環保杯，每處補給站需設置至少2座流動廁所(或借到現有設施)。

- 活動保險：依契約規定投保公共意外責任險。

- 報名作業(設計線上報名系統，並管控報名人數)。

- 研擬路跑活動雨天備案。

- 活動文稿撰擬(如本局網頁、簡訊稿等)。

- 其他與本活動執行相關事項。

- 應提企劃書規定：

投標廠商請參考「評審須知」之要求，提送企劃書一式10份(100頁以內)參與評審。

- 成果報告書（1式3份）：請於115年12月15日前提送(含相關設計、文宣電子檔、照片、影片等光碟)，內容至少包含：

一、本案各項活動辦理時間、地點、參與人數。

二、各項活動內容與成果。

三、各項活動現場照片實錄資料。

- 投標廠商基於上述需求，可先洽本局承辦人進行活動場地現勘(電話04-25658588分機7913李小姐)，並在預算金額內規劃球類競賽及路跑活動主題及最佳方案，撰寫本案企劃書。

附表1： 中科盃球類競賽(羽球、壘球、籃球)

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 場地租金(羽球競賽) | 式 | 1 | 羽球競賽預計16隊參賽，如同時開打，預計需8個場地。中科園區內無適當之比賽場地，爰租借園區鄰近之羽球場館辦理。 |
| 2 | 場地租金(壘球競賽) | 式 | 1 | 壘球競賽預計12隊參賽，查中科園區現有之壘球場係屬休閒、推廣場地，非屬競技場地規格，考量參賽選手的安全性，爰租借園區鄰近之壘球場辦理。 |
| 3 | 裁判費(羽球競賽) | 人次 | 64 | 羽球: 2位裁判/場次。16隊，小組賽24場、8強4場、半決賽2場、冠亞季2場，預計32場*2位裁判＝64人次。 |
| 4 | 裁判費(壘球競賽) | 人次 | 48 | 壘球：3位裁判/場次。12隊，小組賽12場、4強2場、冠亞季2場，預計16場*3位裁判＝48人次。 |
| 5 | 裁判費(籃球競賽) | 人次 | 84 | 籃球：3位裁判/場次。16隊，小組賽24場、4強2場、冠亞季2場，預計28場*3位裁判＝84人次。 |
| 6 | 比賽球(比賽級羽球) | 桶 | 30 |  |
| 7 | 比賽球(比賽級壘球) | 打 | 20 |  |
| 8 | 比賽球(比賽級籃球) | 顆 | 10 |  |
| 9 | 紀錄台工作人員 | 人次 | 28 |  |
| 10 | 工作人員臨時工資 | 人次 | 20 |  |
| 11 | 器材租借及場地布置 | 式 | 1 | 記分板、號碼衣、桌椅、帳篷(視情況增設)、桌、椅、場地清潔等(羽球、籃球、壘球)。 |
| 12 | 水 | 箱 | 60 |  |
| 13 | 餐盒 | 份 | 100 | 裁判、工作人員等 |
| 14 | 報名系統設計(中英文) | 式 | 1 | 含報名系統、後續聯繫等行政費用 |
| 15 | 文宣設計及印製 | 式 | 1 | 含背板輸出、海報等 |
| 16 | 醫護工作 | 場次 | 3 | 預計羽球、壘球、籃球各1天 |
| 17 | 獎盃 | 座 | 9 | 羽球、壘球、籃球各3座獎盃 |
| 18 | 禮券 | 式 | 1 | 第1名5000、第2名4000、第3名3000(羽球、壘球、籃球各12,000元) |
| 19 | 照相、錄影及影片製作 | 份 | 3 | 羽球、壘球、籃球各1份 |
| 20 | 保險 | 式 | 1 | 公共意外責任險(預計羽球、壘球、籃球各1天) |
| 21 | 雜支 | 式 | 1 |  |
| 22 | 營業稅 | 式 | 1 |  |

備註：得標廠商應視球類競賽報名隊伍數量及活動實際辦理情形適當調整

附表2：中科盃路跑活動

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 項目及說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活動會場場地布置相關硬體配置 | 式 | 1 | 舞台、帳棚、音響、Truss、桌、椅等 |
| 2 | 路跑沿線相關場地布置 | 式 | 1 | 賽道指示牌、告示牌、加油標語等 |
| 3 | 交通維持計畫及設施 | 式 | 1 | 撰寫交通維持計畫及置放相關設施，如三角椎等 |
| 4 | 主持人 | 位 | 1 |  |
| 5 | 工作人員臨時工資 | 人 | 50 | 含機巡人力、交通維持人力等 |
| 6 | 表演團體 | 組 | 2 | 表演團體至少2組 |
| 7 | 醫護人員 | 組 | 2 | 含醫護人員、藥品與救護車 |
| 8 | 摸彩品 | 式 | 1 |  |
| 9 | 餐盒或簡易餐點 | 份 | 1300 | 含參賽人員及工作人員 |
| 10 | 補給站 | 站 | 2 |  |
| 11 | 流動廁所 | 組 | 2 |  |
| 12 | 報名系統設計(中英文) | 式 | 1 |  |
| 13 | 文宣設計及印製 | 式 | 1 | 含背板輸出、海報、成果報告書等 |
| 14 | 照相、錄影、舞台轉播及影片製作 | 式 | 1 |  |
| 15 | 保險 | 式 | 1 | 公共意外責任險 |
| 16 | 雜支 | 式 | 1 |  |
| 17 | 營業稅 | 式 | 1 |  |

備註：得標廠商應視報名情況及活動實際辦理情形適當調整。